## Página1
# | Descrição | Classificação | Dependências | Esforço | Criticidade/Relevância | Risco
1 | O software deve permitir criar um login em um banco de dados | RF |  | MEDIO | ALTO | BAIXO
2 | O software deverá permitir o login do jogador usando o nosso cadastro | RF |  | BAIXO | ALTO | BAIXO
3 | O software deverá permitir o login do jogador usando a identificação de cadastro da empresa do jogo | RF | RF2 | BAIXO | ALTO | BAIXO
4 | O software deverá apresentar as informações do jogo | RF | RF2, RF3 | MEDIO | ALTO | ALTO
5 | O software deverá permitir filtrar a progressão desejada | RF | RF2, RF3, RF4 | BAIXO | MEDIO | MEDIO/BAIXO
6 | O software deverá permitir o jogador definir metas de progressão | RF | RF2, RF3, RF5 | BAIXO | MEDIO | MEDIO/ALTO
7 | O software deverá acompanhar a progressão do jogador | RF | RF2, RF3, RF4, RF5 | ALTO | ALTO | ALTO
8 | O software deverá ser capaz de calcular o caminho ótimo de progressão do jogo | RF | RF2, RF3, RF5, RF6 | ALTO | ALTO | ALTO
9 | O software deverá mostrar o caminho otimizado de progressão ao jogador, para o estilo de jogo escolhido. | RF | RF2, RF3 | ALTO | ALTO | MEDIO
10 | O software deverá descreve os diferentes caminhos ótimos com características qualitativas | RNF | RF9 | ALTO | MEDIO | BAIXO
11 | O software deverá permitir o jogador retirar metas préviamente estabelecidas | RF | RF2, RF3, RF6 | BAIXO | MEDIO | BAIXO
12 | O software permitirá que o jogador armazene a sua própria progressão no jogo | RF | RF2 | MEDIO | BAIXO | BAIXO
13 | O software deverá permitir o jogador selecionar as informações disponíveis no menu de sobreposição | RF | RF2, RF3 | BAIXO | BAIXO | BAIXO
14 | O software deverá apresentar suas funcionalidades em sobreposição a tela do jogo (Menu de auxílio Ex.: MSI afterburner e Pure ref) | RNF | RF13 | MEDIO | BAIXO | ALTO
15 | O software deverá permitir que o jogador faça download de sua progressão armazenada | RF | RF2 | BAIXO | BAIXO | BAIXO
16 | O software deverá confirmar a identificação (ID) do jogador com a empresa de jogos | RF | RF2, RF3 | BAIXO | ALTO | BAIXO
17 | O software deverá emitir relatório referente ao estilo e preferência dos jogadores à empresa de jogos | RF | RF2, RF3 | BAIXO | ALTO | BAIXO/MEDIO
Glossário/Conceitos
PROGRESSÃO DO JOGO: a progressão do jogo é a maneira na qual é dada a evolução dentro do jogo, como: desbloqueio de habilidades, melhoramento de armas e armaduras, coleta de itens e missões a serem executadas.
CAMINHO ÓTIMO: caminho ótimo é a melhor maneira de se chegar a um objetivo, dado o nível do personagem do jogo e seu tempo disponível.
RELATÓRIO: Deve conter o estilo de jogo do usuário: o tempo gasto no jogo, se ele esta jogando sozinho ou em grupo, qual o personagem escolhido, modos de jogo preferidos, atividades mais realizadas, objetivos concluídos e as metas definidas pelo jogador. obs. as metas são todas referentes as informações do jogo
INFORMAÇÃO DO JOGO: a informação do jogo é o conteúdo dentro do universo do jogo: as missões disponíveis, as habilidades do personagem, os objetos interativos, e objetos equipáveis.

## Plan1
# | Descrição | LOC | otimista | médio | pessimista |  | ESCOBAR | HENRIQUE | PEDRO
1 | O software deve permitir criar um login em um banco de dados | 48.6667 | 15 | 21 | 47
2 | O software deverá permitir o login do jogador usando o nosso cadastro | 47 | 10 | 50 | 72
3 | O software deverá permitir o login do jogador usando a identificação de cadastro da empresa do jogo | 38 | 10 | 34 | 82
4 | O software deverá apresentar as informações do jogo | 267 | 65 | 305 | 317
5 | O software deverá permitir filtrar a progressão desejada | 58.5 | 9 | 50 | 142
6 | O software deverá permitir o jogador definir metas de progressão | 129.3333 | 83 | 105 | 273
7 | O software deverá acompanhar a progressão do jogador | 98.8333 | 40 | 84 | 217
8 | O software deverá ser capaz de calcular o caminho ótimo de progressão do jogo | 444.3333 | 50 | 433 | 884
9 | O software deverá mostrar o caminho otimizado de progressão ao jogador, para o estilo de jogo escolhido. | 49.1667 | 35 | 40 | 100
10 | O software deverá descreve os diferentes caminhos ótimos com características qualitativas | 76.8333 | 16 | 32 | 317
11 | O software deverá permitir o jogador retirar metas préviamente estabelecidas | 26.6667 | 10 | 25 | 50
12 | O software permitirá que o jogador armazene a sua própria progressão no jogo | 69.6667 | 25 | 30 | 273
13 | O software deverá permitir o jogador selecionar as informações disponíveis no menu de sobreposição | 67.6667 | 22 | 50 | 184
14 | O software deverá apresentar suas funcionalidades em sobreposição a tela do jogo (Menu de auxílio Ex.: MSI afterburner e Pure ref) | 203.1667 | 26 | 230 | 273
15 | O software deverá permitir que o jogador faça download de sua progressão armazenada | 16.6667 | 10 | 10 | 50
16 | O software deverá confirmar a identificação (ID) do jogador com a empresa de jogos | 17.3333 | 10 | 11 | 50
17 | O software deverá emitir relatório referente ao estilo e preferência dos jogadores à empresa de jogos | 27.5 | 11 | 26 | 50
SUM | Linhas de código estimadas | 1686.3333
|  |  | LOC/pm | Salário/pessoa | Pessoas | Custo do Projeto
|  |  | 620 | 4000 | 2.7199 | 10879.5699